## 项目支出绩效自评表
附件3
区级项目支出绩效自评表
项目名称： | 2022年绿心公园绿心维护管理预备经费 |  |  | 年度： | 2022年
主管部门： | 乐山市市中区绿心公园管理处 |  |  | 实施单位： | 乐山市市中区绿心公园管理处
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 24708.1303 |  | 24613.0691 |  | 0.99615
其中：财政拨款 |  | 24708.1303 |  | 24613.0691 |  | 0.99615
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年根据单位工作安排，计划开展主要内容为市政园林绿化养护劳务聘请人次不低于20853人次，聘用人员考核28人，管护队人员考核20人，绿化林木维护不少于12批次，宣传资料印刷服务不少于4批次，年内工作差旅人次不少于50人次，洒水车租用数量1台，皮卡工作车租用数量1台，其他养护车辆5台，市政维护应急抢险不少于5批次，综合系统维护不少于3批次，植物栽种不少于1批次，全面保障绿心公园管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。 |  |  |  | 绿心环线内各个节点进行景观打造，栽种、摆放鲜花9余万盆、播撒花种约3万平方米，绿化带补植、更换苗木7万余株。移栽桃花、黄金柳、红叶李、木芙蓉、紫薇、黄花风铃木等树木500余株，印制发放森林防火宣传资料20万余份，配备专职巡山护林员22名和综合管理队20名，保障了绿心公园管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 100
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% |  | 10 | 10
产出指标 | 数量指标 |  | 植物栽种批次 | ≥1批次 |  | 13 | 13
产出指标 | 质量指标 |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 12 | 12
产出指标 | 时效指标 |  | 费用支付及时率 | 100% | 100% | 12 | 12
产出指标 | 成本指标 |  | 成本控制数 | ≦560万 | 439.07万 | 13 | 13
效益指标 | 经济效益指标
效益指标 | 社会效益指标 |  | 正常运转率 | 100% | 100% | 25 | 25
效益指标 | 生态效益指标
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 市政园林绿化养护管理考核制度 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
满意度指标 | 满意度指标 |  | 职工、群众满意度 | ≥90% | 97% | 10 | 10
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。
区级项目支出绩效自评表
项目名称： | 2022年绿心公园生态一期维护经费 |  |  | 年度： | 2022年
主管部门： | 乐山市市中区绿心公园管理处 |  |  | 实施单位： | 乐山市市中区绿心公园管理处
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 297.782 |  | 16.7592 |  | 0.05628
其中：财政拨款 |  | 297.782 |  | 16.7592 |  | 0.05628
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年根据单位工作安排，计划开展主要内容为劳务聘请人次不低于13870人次，绿化苗木购买批次不低于1批次，绿化机具购买批次不低于1批次，绿化农药化肥购买批次不低于1批次，市政河沙、水泥购买批次不低于1批次，市政电器类购买批次不低于1批次，为完成全年园林绿化面积共58.01万平方米，市政道路等硬地面积21.42万平方米及园区路灯、游乐设施、标识标牌等的绿心生态整治工程一期项目维护管理养护考核检查任务，全面保障绿心生态整治一期工程维护管理工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。 |  |  |  | 完成生态一期绿化、市政项目现状普查，核对移交清单，建立园林、市政设施台账，做到无死角、全覆盖。完成生态一期园林、市政项目绿化整理、景观提升和市政设施（设备）巡检、管护，组织开展67万m²管护责任区域日常维（养）护、管理工作。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 90.56
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% |  | 10 | 0.56 | 资金不到位
产出指标 | 数量指标 |  | 机具、农药、化肥等购买批次 | ≥1批次 |  | 15 | 15
| 质量指标 |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
| 时效指标 |  | 服务开展及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 成本指标 |  | 成本控制数 | ≦391.2万 | 16.8万 | 15 | 15
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 |  | 绿心公园硬件设施正常运转率 | 100% | 100% | 20 | 20
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 市政园林绿化养护管理考核制度 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | ≥90% | 97% | 10 | 10
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。
区级项目支出绩效自评表
项目名称： | 公益岗位经费 |  |  | 年度： | 2022年
主管部门： | 乐山市市中区绿心公园管理处 |  |  | 实施单位： | 乐山市市中区绿心公园管理处
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 73.41 |  | 61.9 |  | 0.84321
其中：财政拨款 |  | 73.41 |  | 61.9 |  | 0.84321
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年根据单位工作安排，计划开展主要内容为劳务聘请人次不低于13870人次，绿化苗木购买批次不低于1批次，绿化机具购买批次不低于1批次，绿化农药化肥购买批次不低于1批次，市政河沙、水泥购买批次不低于1批次，市政电器类购买批次不低于1批次，为完成全年园林绿化面积共58.01万平方米，市政道路等硬地面积21.42万平方米及园区路灯、游乐设施、标识标牌等的绿心生态整治工程一期项目维护管理养护考核检查任务，全面保障绿心生态整治一期工程维护管理工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。 |  |  |  | 完成生态一期绿化、市政项目现状普查，核对移交清单，建立园林、市政设施台账，做到无死角、全覆盖。完成生态一期园林、市政项目绿化整理、景观提升和市政设施（设备）巡检、管护，组织开展67万m²管护责任区域日常维（养）护、管理工作。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 98.43 | 98.43
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 84.32% | 8.43 | 8.43
[6 empty] | 90 | 90
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。
区级项目支出绩效自评表
项目名称： | 绿心水土保持科技示范工程 |  |  | 年度： | 2022年
主管部门： | 乐山市市中区绿心公园管理处 |  |  | 实施单位： | 乐山市市中区绿心公园管理处
项目资金（万元）
|  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率
年度资金总额 |  | 18.27 |  | 18.27 |  | 1
其中：财政拨款 |  | 18.27 |  | 18.27 |  | 1
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 （百分制） | 得分 | 扣分原因分析
得 分 | [5 empty] | 100 | 100
预算执行率（10分） |  |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
[6 empty] | 90 | 90
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。