## 12.23
乐山市市中区2022年度衔接资金项目计划完成情况
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 责任部门 | 实施地点 |  |  | 项目计划 |  |  | 项目完成情况 |  |  | 群众参与和利益联结机制（绩效目标） | 备注
|  |  |  | 镇、街道 | 村 | 组 | 总投资（万元） | 建设任务 | 资金来源 | 项目支出（万元） | 项目进度 | 带贫减贫机制
1 | 牟子镇古儿坝香葱产业园喷灌建设工程 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 牟子镇 | 苏坪村 | 11 | 104.81 | 引入智能喷灌设施，增加喷灌面积。 | 省级衔接资金 | 101.67 | 已完成 | 是 | 有效改善示范基地灌溉设施，少占耕地，节省人力和种植成本，从而增加农户经济效益。 | 剩余资金为质保金
2 | 平兴镇滑石村生产沟渠（水塘）提升项目 | 基础设施项目 | 区农业农村局 | 平兴镇 | 滑石村 | 1、10、11 | 84.24 | 计划采用卵石堡坎等方式，对龚沟等产业环线沿线生产沟渠、水塘进行新建和加固整治，有效防止水土流失，建设溪沟产业示范带。 | 省级衔接资金 | 81.71 | 已完成 | 是 | 项目建成后，防止水土流失，保障滑石村农田灌溉，促进当地群众发展生产，增加群众收入。 | 剩余资金为质保金
3 | 平兴镇滑石村产业路建设项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 平兴镇 | 滑石村 | 1、10、11 | 30 | 计划拓宽黑化道路约1.35公里，宽3-7米。 | 省级衔接资金 | 168.56 | 已完成 | 是 | 项目建成后，在改善村民出行条件的同时，将滑石村党群服务中心、星空田园、白象谷等同周边农旅产业有效链接，使平兴镇的农旅融合产业发展道路更加畅通，带动沿线村民致富增收。
4 | 平兴镇临江河村茶产业小环线道路硬化项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 平兴镇 | 临江河村 | 2、3、4、5、8 | 138.56 | 计划实施道路4.9公里，按照3米-3.5米宽，20公分厚标准进行砼化。 |  |  | 已完成 | 是 | 项目建成后与嘉燕路、移民茶山路等主要产业道路连通形成产业小环线，打通农产品外运通道，方便群众生产，覆盖茶叶产业约1750余亩、柑橘200亩、蔬菜基地150亩、水稻产业350亩，惠及群众1500余人，促进临江河村产业发展，助力乡村产业振兴。
5 | 平兴镇乡村振兴重点帮扶村提升项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 平兴镇 | 稻禾香村 | 1.3.6.8 | 33.36 | 平兴镇稻禾香村产业道路修补提升暨沟渠综合治理，沿线配套垃圾収储设施 | 区级衔接资金 | 33.36 | 已完成 | 是 | 有利于促进当地农副产品运输销售，方便居民生产生活，推动产业发展，助力乡村振兴。
6 | 白马镇乡村振兴重点帮扶村提升项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 白马镇 | 光明村 |  | 198.95 | 白马镇光明村产业道路提升暨沟渠综合治理。 | 区级衔接资金 | 198.95 | 已完成 | 是 | 保障农业生产，有利于促进当地农副产品运输销售，方便居民生产生活，推动产业发展，助力乡村振兴。
7 | 白马镇凤凰村种植产业发展项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 白马镇 | 凤凰村 | 11组 | 91.48 | 土地平整200亩，实施地力培肥，规模化种植粮食、蔬菜，机械化耕作提高种植效率。林地淘汰现有柜桉林改良为油桐树，牧草。 同步实施灌溉与排水工程，修建蓄水池和泵站及配套设施，建设生产道路1520米，宽2.5米。 | 省级衔接资金 | 91.48 | 已完成 | 是 | 改造后合作社招商引进产业。
8 | 剑峰镇乡村振兴重点帮扶村提升项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 剑峰镇 | 四家沟村 |  | 162.87 | 剑峰镇四家沟村产业道路修补提升。 | 区级衔接资金 | 157.98 | 已完成 | 是 | 有利于促进当地农副产品运输销售，方便居民生产生活，推动产业发展，助力乡村振兴。 | 剩余资金为质保金
9 | 剑峰镇生猪产业道路建设提升项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 剑峰镇 | 五星村 | 5 | 20.18 | 新建五星村5组村道到生猪博物馆道路0.59公里，宽4.5米，并进行提升。 | 省级衔接资金 | 19.02 | 已完成 | 是 | 项目建成后可以提升剑峰生猪+晚熟柑桔园区基础设施，为城区市民周末到剑峰游玩打下基础，带动周边农户发展第三产业。 | 剩余资金为质保金
10 | 棉竹镇九百洞村仙米寺段产业提升道路二期 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 棉竹镇 | 九百洞村 | 7 | 144.49 | 连接原产业道路到原仙米寺村委会，原有道路3米宽，改扩建道路约430米，宽6.5米（含路基），铺设沥青路面，建设排水土沟，堡坎约200米，3米高。新建便民桥梁一座，长约8米，宽10米。配套交安设施。 | 区级衔接资金 | 140.16 | 已完成 | 是 | 能有力促进该村农业产业化发展，沿途的经济林销售更加便捷，有效促进涉及800余名群众增收；缩短了农村小市场与城市大市场的距离，有效的扩大该村农业信息、商品的流通空间，可以加速各类信息的传递；能极大的改善该村的投资环境，随着竹公溪生态城的建设，外部条件的不断改善。 | 剩余资金为质保金
11 | 苏稽镇永和村产业道路修补提升项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 苏稽镇 | 永和村 | 7组、8组 | 66.79 | 1500米产业道路修补硬化提升，宽3.5米 | 区级衔接资金 | 64.79 | 已完成 | 是 | 方便村民出行，改善农业生产条件，利用柑橘产业发展。 | 剩余资金为质保金
12 | 2022年扶持村级集体经济项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 白马镇 棉竹镇 水口镇 悦来镇 剑峰镇 牟子镇 大佛街道 | 光明村 乐加村 张铺儿村 龙窝村 荔枝湾村 桂花村 槐子村 源安村 明月村 |  | 180 | 按照每村补助100万元总计900万，除区委组织部专项资金以外区级配套135万、市级配套45万元，用于促进农村集体经济发展壮大，增加农民收入。 | 市级、区级衔接资金 | 180 | 已完成 | 是 | 促进村集体经济发展壮大，增加农民收入，推进乡村产业振兴。
13 | 2022年乡村振兴先进乡镇、示范村激励奖补资金项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 白马镇 悦来镇 牟子镇 土主镇 剑峰镇 平兴镇 |  |  | 100 | 用于相关镇、村补齐基础设施建设短板，开展人居环境整治提升，发展产业助农增收等。 | 市级衔接资金 | 100 | 已完成 | 是 | 通过奖补资金带动村集体经济发展壮大，增加农民收入，推进乡村产业振兴。
14 | 市中区2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（现代农业园区激励奖补资金）项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 剑峰镇 白马镇 土主镇 |  |  | 150 | （一）种植基地及能力建设。新建宽2.5-3米、厚15-20cm的道路1125米，购置商品有机肥70吨，建设水肥一体化400亩，改善种植基地基础设施条件。（二）畜禽养殖场建设。完成圈舍改造3100平方米、改建屋顶1200平方米（彩钢结构），新建化粪池雨棚（纳米瓦）350平方米、赶猪通道240米、消毒室40平方米、储粪池雨棚加盖（彩钢棚）300平方米、储粪池550立方米、化粪池2100立方米、黑膜储粪池3000立方米、病死畜禽无害化处理池400立方米，购置干湿分离机4台、喷雾消毒系统2套、水暖设备（10匹）1台、水暖设备（20匹）1台、生物除臭设备1套，安装料塔（15吨）6个等。（三）农业新业态建设。在剑峰镇建设休闲农业基础设施和配套服务等。（四）科技创新。 依托省内高校、科研院所建立专家服务团队，为园区建设提供科技支持。采购消毒药品，用于消毒防疫工作。 | 市级衔接资金 | 150 | 已完成 | 是 | 项目实施后，进一步提升园区种植基地、生猪养殖的标准化、产业化、生态化；农业增效与农民增收的成效明显，有力带动园区农业结构调整与发展方式转变的步伐。通过现代农业园区的建设，有利于引导当地村民就业，对解决农村剩余劳动力具有一定意义；通过生猪养殖，壮大村集体经济收入，促进农民增收致富。通过项目建设，完成园区种植基地及能力建设、畜禽养殖场建设、农业新业态、科技创新等建设，使畜禽养殖生产方式更加绿色、环保，实现农业种养循环发展。
15 | 建档立卡脱贫人口中特殊群体居家和集中救助 | 综合性保障项目 | 区民政局 | 镇、街道 |  |  | 83.72 | 符合建档立卡贫困人口中特殊群体居家、集中救助政策的对象。 | 区级衔接资金 | 83.72 | 已完成 | 是 | 有效巩固“居家救助+集中供养”成果，对符合条件对象，在过渡期内可继续实施救助帮扶。
16 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 产业发展项目 | 区乡村振兴发展中心 | 区乡村振兴发展中心 |  |  | 65.18 | 每季度末20日前分别进行一次小额信贷贴息。 | 省级衔接资金 | 65.18 | 已完成 | 是 | 通过扶贫小额信贷贴息，解决贫困对象资金困难，助推产业发展，增加收入。
17 | 衔接资金项目管理费 | 其他项目 | 区乡村振兴发展中心 | 各镇、涉农街道 |  |  | 142.95 | 用于支付各级衔接资金项目管理费，包括前期勘察、设计、监理，审计等。 | 区级衔接资金 | 142.95 | 已完成 | 是 | 聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果中的短板弱项，聚焦防止返贫监测帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、产业发展、脱贫群众增收等重点难点，通过实施衔接资金项目，有效巩固我区脱贫攻坚成果，补齐必要的基础设施短板，为乡村全面振兴奠定物质基础及群众基础，促进我区乡村振兴发展。
18 | 茅桥镇产业环线道路建设项目 | 产业发展项目 | 区交通运输局 | 茅桥镇 | 迎阳村 | 3 | 142.91 | 迎阳村3组到前进村民委员会产业环线道路路面长3500米，宽4.5米，（其中约800米长度的路面宽度只有3米，需拓宽），拓宽加黑化。 | 省级衔接资金 | 138.62 | 已完成 | 是 | 迎阳村3组到前进村民委员会联接路，解决群众出行难，方便农产品销售。 | 剩余资金为质保金
19 | 市中区通村联网畅通工程 | 产业发展项目 | 区交通运输局 | 涉及镇 |  |  | 338.04 | 实施村道185公里，涉及14个乡镇（撤并前），路基宽度5.5米，路面宽度4.5米。 | 区级衔接资金 | 338.04 | 已完成 | 是 | 项目建成后，可有效改善农村地区群众的出行面貌，方便群众农产品进行运输，同时增加招商引资的可能，全面促进当地群众的增产增收。
20 | 市中区农村公路管理养护 | 其他项目 | 区交通运输局 | 各镇、街道 |  |  | 62.9 | 用于全区农村公路管理养护费用支出。 | 市级衔接资金 | 62.9 | 已完成 | 是 | 稳步提升道路养护水平，改善群众出行条件，方便群众农产品售卖以及招商引资。
21 | 易地扶贫搬迁后续扶持产业路建设项目 | 产业发展项目 | 区发展改革局 | 土主镇 | 红岩村 | 3 | 143.09 | 两河口至乐山城市生活垃圾发电项目进场专用道路，路面长1400米，拓宽硬化至4.5米（现有路面2.5米至3米）。其中需堡坎长度400米，平均高度3米，宽度2米；挖方量长1000米，宽2米，高4米，总方量8000m³。 | 中央衔接资金 | 138.8 | 已完成 | 是 | 连接乐山城市生活垃圾发电项目进场专用道路—村委会—两河口（乐井快速通道），解决企业和群众出行难，方便农产品销售。 | 剩余资金为质保金
22 | 2022年乐山市市中区农村生活污水治理“千村示范工程” | 基础设施项目 | 区生态环境局 | 悦来镇 | 正阳村 |  | 90.05 | 完成 1 个农村聚居点集中污水处理设施建设。其中：拟新建 1套集中污水处理设施，主要工艺为 MBBR，处理规模为 15m3/d，配套建设调节池 22.5m3及污水收集管网 1020m | 省级衔接资金 | 87.11 | 已完成 | 是 | 项目建成后，乐山市市中区罗李坝村、磨池河村、正阳村等 3 个村农村生活污水治理率得到进一步提高，人居环境持续改善，建立健全农村生活污水治理设施长效管护机制，提升农村环境监管能力，增强农民群众环保意识，为后续全区范围内开展农村生活污水治理作好示范试点工作。 | 剩余资金为质保金
|  |  |  | 白马镇 | 磨池河村 |  |  | 完成 1 个农村聚居点污水处理设施建设。其中：拟新建 1 套集中污水处理设施，主要工艺为 MBBR，处理规模为 10m3/d，配套建设调节池 22.5m3、一体化泵站 1 座及污水收集管网 900m。 |  |  | 已完成 | 是
|  |  |  | 绿心街道 | 罗李坝村 | 6组 |  | 完成 6 组的 1 个农村聚居点污水收集管网建设。其中：拟新建污水收集管网 170m，配套建设调蓄池 36m3及提升泵 2 套（一用一备）。 |  |  | 已完成 | 是
23 | 剑峰镇四家沟村人居环境改善项目 | 到户项目 | 区住房和城乡建设局 | 剑峰镇 | 四家沟村 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | 39.61 | 对部分脱贫户、监测户进行人居环境改善。 | 省级衔接资金 | 39.61 | 已完成 | 是 | 持续巩固脱贫攻坚成果，保障脱贫户住房安全；改善脱贫户生活环境，提高生活质量。
24 | 剑峰镇四家沟村提灌站及拦水堰建设项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 剑峰镇 | 四家沟村 |  | 40.5 | 新建提灌站3处，新改建拦水堰4道 | 省级衔接资金 | 39.28 | 已完成 | 是 | 项目建成后，将改变四家沟村小春生产用水问题，推进种植业结构调整发展，人均增加收入约500元。 | 剩余资金为质保金
25 | 五星村生猪园区种养循环建设项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 剑峰镇 | 五星村 |  | 28 | 利用利用巨星养殖公司的养殖尾水，对目前的柜桉林进行改造，种植互叶白千层5.5万株和甜象草2.24万株 | 省级衔接资金 | 22.4 | 已完成 | 是 | 项目建成后，将助推绿色种养循环，起到了很好的示范带动作用，解决当地农户和脱贫户就近务工问题，预计每年可增加集体经济收入20万元。 | 剩余资金为质保金
26 | 2022年农业生产补助项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 全区11个镇和2个涉农街道办事处 |  | 29.25 | 乐山市市中区2022年农业生产补助项目总投资29.5万元，其中衔接资金29.25万元，采购仔猪500头。 | 区级衔接资金 | 29.25 | 已完成 | 是 | 推进促进恢复生猪生产。农民增产增收，社会稳定。
27 | 2022年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 相关属地镇、街道 |  | 51.89 | 2022年能繁母猪引种补贴项目资金共80万元，其中衔接资金60万元，其他资金20万元。补贴对象为国家级和省级生猪产能调控基地，全区生猪规模养殖场和种猪场（保种场）（须在农业农村部直联直报系统中备案）；非洲猪瘟等重大动物疫病区域防控试点（参照乐中动疫控〔2022〕5号）范围内的中小型养殖户。补贴数量为3750头，补贴标准为300元/头，2022年引种补贴时间为2022年1月1日—11月30日，项目实行先报后引，审核确认，补完即止。根据市局文件，项目资金按照财权与事权相匹配的原则，市级财政承担25%，区级财政承担75%，根据实际情况拨付资金，区农业农村局完成相关资料复核后，年度汇总，次年3月前一次性兑现补贴。 | 区级衔接资金 | 51.89 | 已完成 | 是 | 在我区范围内开展能繁母猪引种补贴，确保我区能繁母猪正常保有量2.0万头。能繁母猪质量显著提升，畜禽种业水平提高。生猪养殖户满意度≥90。
28 | 市中区镇、村片区国土空间规划采购项目 | 其他项目 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 苏稽镇、水口镇、平兴镇、牟子镇、悦来镇、棉竹镇、土主镇、白马镇、全福街道、剑峰镇、茅桥镇、青平镇、大佛街道 |  | 400 | 编制完成四个镇级片区国土空间规划，包括：苏稽文旅餐饮片区、茅桥粮油产业片区、土主商贸纺织片区、平羌三峡生态旅游片区；编制完成四个村级片区国土空间规划，包括茅桥一片村级片区、平兴二片村级片区、悦来一片村级片区、土主一片村级片区。优化乡村农业生态和城镇空间，发展壮大乡村产业，促进乡村振兴。 | 省级、市级、区级衔接资金 | 400 | 已完成 | 是 | 优化乡村农业生态和城镇空间，发展壮大乡村产业，促进乡村振兴。
29 | 2022年国管水利工程岁修整治项目 | 基础设施项目 | 区水务局 | 高中水库、关子门堰、牛头堰、江公堰、牛心健丰水库、山珍水库、胜利水库7个国管水利工程管理单位 |  |  | 70 | 对188.59公里干支渠进行岁修掏淤、水毁修复整治等。主要工程量为：渠道清淤9244.52立方米，采用M7.5水泥砌砖677.26立方米，M10水泥砂浆抹面1377.04平方米,C20砼现浇1921.19立方米,模板安拆341.28平方米，闸门维修养护31处等。 | 区级衔接资金 | 67.12 | 已完成 | 是 | 确保国管水利工程的正常运行和灌区农业生产用水。农民增产增收，社会稳定。 | 剩余资金为质保金
30 | 牟子镇乡村振兴重点帮扶村提升项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 牟子镇 | 板桥村 |  | 314.97 | 牟子镇板桥村产业道路提升。 | 省级、市级、区级衔接资金 | 314.97 | 已完成 | 是 | 有利于促进当地农副产品运输销售，方便居民生产生活，推动产业发展，助力乡村振兴。
31 | 茅桥镇元口村产业道路建设暨人居环境整治项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 茅桥镇 | 元口村 |  | 31.49 | 元口村1组到元口村民委员会产业道路路面长2800米，宽4.5米（其中约1288米长度的路面宽度只有3米，需拓宽），拓宽加修补提升沿道路；新建垃圾収储设施。 | 区级衔接资金 | 31.49 | 已完成 | 是 | 元口村1组到元口村民委员会联络路，解决群众出行难，方便水稻等农产品运输销售。
32 | 市中区脱贫人口（含监测对象）人居环境提升项目 | 到户项目 | 区乡村振兴发展中心 | 各镇、涉农街道 |  |  | 90.65 | 对全区脱贫人口（含监测对象）实施入户路整治、户厕改造、挖水井等项目。 | 省级、市级衔接资金 | 90.65 | 已完成 | 是 | 改善我区脱贫人口人居环境，提升生活质量。
33 | 市中区农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记 | 其他项目 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 白马镇、剑峰镇、土主镇、青平镇、茅桥镇、悦来镇、平兴镇。 |  | 500 | 完成全区农村不动产权籍调查，不动产登记数据成果入库和整合汇交86471宗，1125.92公顷。 | 区级衔接资金 | 500 | 已完成 | 是 | 为实施乡村振兴战略提供产权保障和融资条件，有利于逐步构建自然资源统一确权登记制度体系，实现有机融合。坚持农业农村优先发展，推进农业农村现代化，强化资源要素支持和制度供给，形成乡村振兴工作合力，保障广大人民群众的切身利益。
34 | 人居环境垃圾治理项目 | 产业发展项目 | 区市容管理局 | 市中区 |  |  | 1332.52 | 用于全区生活垃圾焚烧处理、集镇环卫保洁等。 | 市级、区级衔接资金 | 1332.52 | 已完成 | 是 | 实现垃圾焚烧发电，解决环卫责任区内垃圾乱推乱放等问题，达到生活垃圾无害化处理目标。确保责任区环境卫生干净整洁。
35 | 乐山市市中区悦来荔枝现代农业园区智慧农业项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 荔枝弯村 | 1/2/3/4/5/6 | 33.97 | 将物联网技术充分应用于荔枝生产当中，建成一套集土壤墒情监测、气象环境监测、虫情监测预警系统，实现农业环境的自动化监测,助推荔枝特色产业高质量发展。 | 省级衔接资金 | 33.97 | 已完成 | 是 | 有效提升园区荔枝生产管理智能化水平，实现土壤墒情监测、气象环境监测、虫情监测预警智能化，提高种植效率，助力荔枝特色产业发展，建成后惠及荔枝弯所有种植户。
36 | 2022年脱贫人口转移务工交通补助 | 到户项目 | 区人力资源社会保障局 | 各镇、涉农街道 |  |  | 1.31 | 跨省就业的脱贫人口（含监测对象），按照150元/人标准给予一次性交通补助。 | 市级衔接资金 | 1.31 | 已完成 | 是 | 促进脱贫劳动力稳定转移就业。
37 | 牟子镇古儿坝香葱产业园信息化建设项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 牟子镇 | 苏坪村 | 11 | 26.83 | 建设数字管控平台，有效监测香葱灌溉和交易情况。 | 省级衔接资金 | 26.83 | 已完成 | 是 | 科学种植，提高种植效率，助力乡村振兴产业发展，建成后惠及古儿坝所有种植户。
38 | 对口支援峨边彝族自治县 | 其他项目 | 区财政局 | 峨边县 |  |  | 750 | 用于峨边县巩固拓展脱贫成果，助推乡村振兴。 | 区级衔接资金 | 750 | 已完成 | 是 | 通过实施产业合作项目、劳务协作项目、人才交流项目、消费帮扶项目、改善民生项目、基础设施建设项目，推动峨边县脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进。
39 | 基层组织活动和公共服务运行项目 | 其他项目 | 区财政局 | 各镇 |  |  | 740 | 拨付全区村、社区基层组织活动经费和公共运行服务费，按照村6万元/个、社区3万元/个进行拨付。 | 市级、区级衔接资金 | 740 | 已完成 | 是 | 确保了村、社区的正常运转，为村、社区的发展提供了扎实的资金保障
40 | 牟子镇青关路人居环境改善项目 | 其他项目 | 区市容管理局 | 牟子镇 | 苏坪村；槐子村 | 1、2、7、8、9、11；6、7、8、9 | 19.13 | 建设果皮箱、垃圾桶等 垃圾处理设施。 | 省级衔接资金 | 19.13 | 已完成 | 是 | 有效解决青关路槐子村、苏坪村两段垃圾收集不规范情况，确保该区域环境卫生干净整洁。
41 | 卫生扶贫救助基金 | 综合性保障项目 | 区医疗保障局 | 区医疗保障局 |  |  | 300 | 用于已脱贫人口享受现有医疗保障政策之后，仍面临与看病就医直接相关的困难救助。 | 区级衔接资金 | 300 | 已完成 | 是 | 解决全区已脱贫人口医疗保障，减少困难群众看病支出，巩固脱贫攻坚成果
42 | 教育扶贫救助基金 | 综合性保障项目 | 区教育局 | 区教育局 |  |  | 200 | 乐中财政教[2017]3号印发《乐山市市中区教育扶贫救助基金使用管理办法》，根据办法实施救助，一般控制在每户每年500-5000元之间，特殊困难需要突破上限标准的，须报区人民政府批准后实施救助。 | 区级衔接资金 | 200 | 已完成 | 是 | 解决全区贫困学生教育有保障，减少困难群众教育支出，巩固我区脱贫攻坚成果。
43 | 女性安康保险 | 综合性保障项目 | 区妇联 | 区妇联 |  |  | 6.37 | 为脱贫适龄贫困妇女购买“女性安康保险”,30元/人。 | 区级衔接资金 | 6.37 | 已完成 | 是 | 通过实施安康保险，解决建档立卡脱贫妇女健康医疗有保障，防止因病致贫。
44 | 市中区2022年农村公益性岗位工伤保险 | 其他项目 | 区人力资源社会保障局 | 涉及镇 |  |  | 6.76 | 继续实施农村公益性岗位412个，用于购买工伤保险。 | 区级衔接资金 | 6.76 | 已完成 | 是 | 带动412户建档立卡脱贫户就近就地兜底就业，确保过渡期内主要帮扶政策总体稳定，止脱贫人口致贫返贫。
45 | 2022年促进脱贫人口持续增收项目（务工奖补） | 到户项目 | 区乡村振兴发展中心 | 各镇、涉农街道 |  |  | 603.48 | 用于对脱贫户发展产业、务工就业以及孝老敬老进行奖补，每户补助资金不超过2000元，激发增收内生动力。 | 中央、省级、区级衔接资金 | 603.48 | 已完成 | 是 | 进一步增强脱贫人口内生发展动力，提升发展产业、就业创业积极性，拓宽脱贫家庭增收渠道，激励脱贫群众持续发展，实现脱贫人口高质量稳定脱贫的目标。
46 | 2022年促进脱贫人口持续增收项目(种养殖业奖补) | 产业发展项目 | [8 empty] | 已完成 | 是
47 | 2022年促进脱贫人口持续增收项目(孝老敬老奖补) | 到户项目 | [8 empty] | 已完成 | 是
48 | 政策性农业保险补助项目 | 产业发展项目 | 区农业农村局 | 市中区 |  |  | 411.8 | 全区农业政策性保险补贴，用于全区养殖业、种植业、森林业保费补贴。 | 市级、区级衔接资金 | 411.8 | 已完成 | 是 | 用于全区养殖业、种植业、森林业保费补贴，保障群众生产，助力乡村振兴
49 | 棕桥村农旅融合苦竹现代园区产业环线项目 | 产业发展项目 | 区交通运输局 | 大佛街道 | 棕桥村 | 2、3 | 353.96 | 黑化2组道路3.5公里，宽5米；拓宽黑化3组道路3.3公里，宽5米。 | 省级衔接资金 | 343.35 | 已完成 | 是 | 打通棕桥村产业环线，苦竹苦笋现代农业园区部分道路，构成一条产景相融，赛事互动，户外拓展相结合的骑游走廊。同时引进项目建设，促进农民增收，提升村域环境风貌。预计可带来投资10亿元，产生效益约1亿元。 | 剩余资金为质保金
50 | “雨露计划”项目 | 综合性保障项目 | 区乡村振兴发展中心 | 区乡村振兴发展中心 |  |  | 47.55 | 建档立卡贫困学生每人每学期1500元补助。 | 省级衔接资金 | 47.55 | 已完成 | 是 | 通过实施雨露计划，提升贫困学生技能水平，确保教育有保障，巩固脱贫攻坚成果。
51 | 脱贫人口投亲靠友补助 | 综合性保障项目 | 区乡村振兴发展中心 | 区乡村振兴发展中心 |  |  | 24.33 | 建档立卡脱贫人口投亲靠友补助，每人每月补助200元，年底一次性发放。 | 省级衔接资金 | 24.33 | 已完成 | 是 | 解决贫困对象住房安全有保障，巩固我区脱贫攻坚成果。
52 | 平兴镇滑石村人居环境改善项目 | 基础设施项目 | 区农业农村局 | 平兴镇 | 滑石村 | 1、10、11 | 91.42 | 计划对农旅融合一期产业环线的道路边坡、公共路段和沿线农户房前屋后的菜园地进行生态环境和水土流失整治，修建公共卫生厕所、完善配套环卫设施。 | 省级衔接资金 | 88.68 | 已完成 | 是 | 项目建成后，提升滑石村的基础设施，有效防止水土流失，改善村民生产、生活条件，将滑石村建设成为生态宜居美丽乡村，发展平兴镇农文旅融合新模式。 | 剩余资金为质保金
53 | 平兴镇滑石村佛洞岩、穿山堰维修整治项目 | 基础设施项目 | 区农业农村局 | 平兴镇 | 滑石村 | 1、10、11 | 32.34 | 计划对滑石村的佛洞岩、穿山堰进行维修整治，保障周边村民农业生产需要。 | 省级衔接资金 | 31.43 | 已完成 | 是 | 项目传承滑石村“穿山”精神，发展平兴镇农旅融合新业态，带动村民致富增收。 | 剩余资金为质保金
54 | 剑峰镇四家沟村积分制、清单制推广试点项目 | 其他项目 | 区农业农村局 | 剑峰镇 | 四家沟村 |  | 10 | 织开展积分制、清单制推广试点宣讲8场次；建立健全积分制、清单制制度1套；制作完善积分制、清单制公开栏、标识标牌等，宣传橱窗2个；积分超市内外环境改造1次；购买积分超市收银设备、储物柜等设施设备1套。 | 市级衔接资金 | 10 | 已完成 | 是 | 不断增强四家沟村党组织的领导作用，推动乡村振兴重点工作落实，提高农民群众参与乡村治理的积极性，形成农村基层治理的有效抓手，减轻村级组织负担，保障农民各项权益，提高乡村治理效率，提升为民服务能力，密切基层党群干群关系。