乐山市市中区就业创业促进服务中心

2025年创业服务系列活动方案

根据《四川省支持创业带动就业三年行动方案（2025-2027）》的文件精神，为全面落实国家、省、市、区关于加强创业服务，推进创业促就业工作的决策部署，进一步围绕高校毕业生、就业困难人员、返乡农民工、失业领金人员等重点创业群体，开展包括创业项目巡诊、创业项目辅导、创想课堂讲座等创业指导服务，贯彻落实创业带动就业，促进市中区经济发展，特开展以下创业系列指导活动。

一、活动目的

通过政府购买创业指导服务项目，引入市场第三方积极组织开展丰富多彩、形式多样的创业指导活动，进一步完善市中区创业服务平台，营造全区创业氛围，激发人才创业活力，以创业带动就业。

- 二、活动时间

2025年7月-2026年6月

- 三、活动内容

（一）创业项目巡诊指导服务：1.组织专家团队（含企业家、投资人、行业导师、返乡创业指导员）深入创业街区、创业（孵化）园区、创业小镇、田间地头等项目现场，提供4场创业指导活动。

2.每场活动至少匹配2名创业指导专家到现场服务。4场活动参与总人数不低于80人。

3.活动内容不限于实地观察、设备检查、流程梳理等方式，每场活动至少对4个创业项目的运营现状进行全方位评估，为项目提供技术、政策、营销、资源对接等多方面的指导。

（二）创业项目辅导服务：

1.针对5个创业者个性化问题，导师提供定制化解决方案。

2.从5个项目中选出3个初创企业/团队需求，提供商业计划书打磨、路演技巧培训等创业指导服务2次。

3.组织创业者进行项目展示活动1场，2位导师现场点评。

4.培育挖掘2个优质创业项目作为省市创业大赛参赛项目，并邀请至少2名省市级创业指导专家对目标项目进行包装，包括项目核心优势、商业模式、产品定位等内容，并根据参赛要求完成创业项目设计制作相关参赛资料及广告物料。

- （三）创想课堂讲座、沙龙：1.围绕数字经济、科技创新、乡村振兴等热点领域，邀请知名创业者、高校教授、政策专家开展专题创业指导讲座或沙龙4期（每季度一期，每期1名主讲专家，沙龙时间1-2小时）。

（四）创业重点人群跟踪服务：1.选定10家市场主体（小微企业或个体工商户），组织专家团队和金融服务机构到项目实地，就市中区创业担保贷款产品介绍、准入条件、申请流程等内容为创业者做详细的政策解读，并对创业者在创业中遇到的问题进行现场答疑，引导创业者积极申报创业担保贷款，努力将政策落地并见效。

2.选定5个已成功申领创业担保贷款的项目（含小微企业或个体工商户），组织专家到实地，对项目运营现状进行全方位评估，为项目提供技术、政策、营销、资源对接等多方面的指导服务。

（五）返乡创业指导员队伍建设：1.结合项目类型，邀请相关行业的创业专家团队（2名及以上），对返乡创业指导员创办（领办）或推荐的企业（项目）开展1场专项巡诊服务（不包含在第一项创业项目巡诊服务内容中），至少对4个项目提供技术、政策、营销、资源对接等多方面的指导。2.组织召开1期返乡创业专题能力提升活动，协助宣传返乡创业政策，提升返乡创业指导员服务能力。

3.协助人社部门挖掘1个返乡创业指导员和优秀返乡创业农民工先进典型，以宣传视频等形式呈现，视频不少于3分钟，并加大宣传报道，讲好返乡创业故事。

4.协助人社部门完成其他与返乡创业服务有关的工作。

- （六）总结报告：活动结束，根据活动情况完成系列服务项目总结报告。对开展创业服务活动的影像资料（包括照片、视频等）进行整理与剪辑，制作成3分钟创业服务活动视频。收集此次创业指导服务中不同行业不同产业的10个优秀创业项目和创业孵化园区（含微创园），并结合市中区创业政策，设计出市中区近年创业成果手册。