附件

乐山市市中区2024年生猪良种补贴项目

实施方案

根据《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于做好2024年中央财政粮油生产保障等资金项目实施方案工作的通知》(川农函〔2024〕413号)、《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2024年中央财政粮油生产保障等六项农业转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕48号）、《乐山市财政局 乐山市农业农村局关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业转移支付资金的通知》(乐市财政农〔2024〕42号)等文件精神，结合我区生猪生产和猪人工授精的实际情况，制定实施方案如下。

一、补贴范围

补贴范围：全区范围内（不含高新区）具备养殖条件的能繁母猪养殖场（户）。

二、补贴内容及标准

对补贴范围内开展人工授精的能繁母猪养殖场（户）进行补贴，计划补贴能繁母猪数量7500头。每头能繁母猪补贴1次，补贴资金80元。全区总的补贴头数为7500头，实行先到先补、补完即止的原则，项目实施日期2025年1月1日—2025年12月31日。

具体补贴标准如下：能繁母猪设计存栏量200头以下的养殖场(户)最高补贴头数不超过200头；能繁母猪设计存栏量200（含）头—1000头的规模养殖场最高补贴总数不超过500头；能繁母猪设计存栏量1000（含）头—2000头的规模养殖场最高补贴总数不超过800头；能繁母猪设计存栏量2000头(含）—5000头以上的规模养殖场最高补贴总数不超过1200头，能繁母猪设计存栏量5000头(含）以上的规模养殖场最高补贴总数不超过3000头（能繁母猪设计存栏量原则上以畜禽养殖场、养殖小区备案表为准）。

三、补贴程序

（一）申报。

各镇（涉农街道）加强宣传，积极组织符合条件的养殖场（户）申报。鼓励优先使用区域性公猪站精液，种猪父系指数或母系指数达到110以上，精液质量符合国家标准。符合条件的养殖场（户）每月20号之前如实向属地镇（涉农街道）提交申请，认真填报乐山市市中区2024年生猪良种补贴项目申请表（附件1）报属地镇（涉农街道）。全区总的补贴头数为7500头，实行先到先补、补完即止的原则，优先补贴中小规模养殖场户。

（二）核实。

一是外购精液的养殖场（户）完成能繁母猪人工授精后，养殖场（户）需提供猪精购买凭证、现场配种水印照片等佐证材料；二是饲养种公猪用于自己生产且符合要求的种猪场、母猪场需提供种公猪系谱档案、种公猪照片等佐证材料报区农业农村局审核，经农业农村局审核同意后可使用本场猪精开展人工授精，完成人工授精后需提供生产配种记录、现场配种水印照片等佐证材料，每月20号之前报属地镇（涉农街道），属地镇（涉农街道）每月抽派2人对配种情况进行现场验收并如实填写乐山市市中区2024年生猪良种补贴项目验收表（附件2）。属地镇（涉农街道）按季度对复核无误拟开展生猪良种补贴的养殖场（户）进行张榜公示，公示到村，公示5个工作日，接受村民监督，无异议后出具公示结论报区农业农村局。

（三）资金拨付。

经属地镇（涉农街道）公示无异议后，由属地镇（涉农街道）将乐山市市中区2024年生猪良种项目汇总表（附件3）经单位主要领导审签后，电子版和纸质版报区农业农村局审核。区农业农村局对上报情况进行抽查，抽查比例不低于10%，其中能繁母猪设计存栏在200头及以上的养殖场做到全覆盖抽查。抽查合格后，区财政局按程序拨付奖补资金，区农业农村局按程序兑付奖补资金，补贴资金按季度结算。

四、保障措施

（一）强化组织保障。

为切实推进该项目，我区成立乐山市市中区生猪良种补贴项目领导小组，由区农业农村局局长为组长，区农业农村局、区财政局分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的项目领导小组，按照各自职责加强项目监管，做好项目前期的宣传、筹备工作，做好项目实施中的协调、监督、检查工作，确保项目顺利实施。

（二）强化项目管理。

项目资金只能用于补贴开展能繁母猪人工授精的生猪养殖场（户），养殖场（户）必须严格按照项目实施方案的要求，做好项目申报和佐证资料收集，配合属地镇（涉农街道）和区农业农村局查验工作，如发现申报主体不符合项目实施要求，区农业农村局、区财政局将取消该主体享受生猪良种补贴资格。

（三）加强资金管理。

项目资金实行专款专用、专账管理，严禁挤占挪用项目资金，保证项目顺利完成。符合要求的养殖场（户）开展猪人工授精后如实提供相关佐证资料报属地镇（涉农街道）审核，区农业农村局组织相关人员按10%的比例抽查验收核实无误，并将抽查结果公示无异议后兑付补贴资金。补贴资金按季度结算，以保障项目顺利实施。

附件：1.乐山市市中区2024年生猪良种补贴项目申请表

2.乐山市市中区2024年生猪良种补贴项目验收表

3.乐山市市中区2024年生猪良种补贴项目汇总表

附件1

乐山市市中区2024年生猪良种补贴项目

申请表

主体名称（盖章）：                                     填报时间：    年   月   日

| 主体基本情况 | 主体名称 |  | 法人代表或业主姓名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 申报类型（规模养殖场、散养户） |  | 是否在直联直报系统备案（规模养殖场填写） |  |  |
|  | 能繁母猪设计 存栏（头） |  | 当前能繁母猪 存栏（头） |  |  |
|  | 是否初次申报 |  | 已累计申报 合计数（头） |  |  |
|  | 本月实际配种数量（头） |  | 本月实际配种时间 |  |  |
| 奖补申报情况 | 申报数量（头） |  | 申报金额（元） |  |  |
| 申报主体承诺意见： 自愿申请生猪良种补贴项目资金，保证申报资料真实。无条件配合政府查验，并承担对应后果。 负责人签名（盖章）： 年 月 日 |  | 所在地畜牧兽医站意见： 负责人签名（盖章）： 年 月 日 |  | 所在地镇政府（街道）意见： 负责人签名（盖章）： 年 月 日 |  |

备注：1.同一头能繁母猪只能申报一次，不得重复申报；

2.实际配种时间写X年X月X日到X年X月X日。

附件2

乐山市市中区2024年生猪良种补贴项目验收表

复核单位（盖章）：                       复核人员：                复核时间：

| 序号 | 养殖场名称 | 地址 | 联系电话 | 能繁母猪设计存栏量 | 现存栏能繁母猪总数 | 已累计申报合计数 | 当月申报配种数量（头） | 当月实际配种数量（头） | 配种 时间 | 业主资料是否齐全 | 业主签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（头数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.此表由各基层畜牧兽医站现场验收后每月填写，每季度报送区农业农村局。

2.实际配种时间写X年X月X日到X年X月X日.

附件3

乐山市市中区2024年生猪良种补贴项目汇总表

镇政府（街道）盖章：                                                                        单位：元

| 序号 | 业主名称 | 村社 | 联系电话 | 身份证号 | 生猪良种补贴情况 |  | 开户行 名称 | 账号 | 业主签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 补贴头数（头） | 补贴金额（元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                                           审核人：

年     月    日

备注：此表由各属地镇、涉农街道按季度汇总数据后上报送区农业农村局。