乐山市市中区农业农村局

关于乐山市市中区2025年度耕地质量调查

监测与评价项目采购公告

- 乐山市市中区2025年度耕地质量调查监测与评价项目拟采用综合评价法进行招标，现邀请各潜在供应商参加本项目投标。

# 一、项目概况

- 项目名称：乐山市市中区2025年度耕地质量调查监测与评价项目

- 项目业主:乐山市市中区农业农村局

- 项目内容:

- 1.40个耕地质量调查点的田间调查与采样、样品检测、数据成果与上报。

- 2.2个省级耕地质量监测点和2个市县自建耕地质量监测点的田间试验、样品采集，田间记载、样品检测、数据填报，耕地质量年度监测报告编制、监测数据成果与上报等工作；同时对以上监测点设施设备开展日常维护管理。

- 3.开展耕地质量评价，依据调查点和监测点获得的数据，开展耕地质量数据库更新评价，编制本行政区域年度耕地质量等级更新评价报告。

- 资金来源:2025年度耕地质量调查监测与评价项目资金

二、项目控制价及要求

- （一）该项目最高控制价为17.9万元。

- （二）按照《乐山市市中区2025年度耕地质量调查监测与评价工作实施方案》要求执行，完成检测、成果编制、评价与上报等工作。

- 三、项目时间要求

- 2025年10月完成实施方案的编制及审批工作。

- 2025年11月底前完成40个点位耕地质量调查采集化验土样。

- 2026年9月底前完成4个耕地质量监测点监测工作。

- 2026年11月底前完成耕地质量数据库变更评价与成果编制。

- 2026年12月底前完成项目验收。

- 报名需提交的材料

- 凡有意参加的供应商需提供营业执照副本复印件，法定代表人的资格证明文件，法人代表对委托代理人的授权书及双方的身份证复印件（均需加盖公章），请于2025年10月24日18:00之前将报名文件发送到邮箱（1114679293@qq.com），逾期不予受理。

# 五、竞标人的资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）竞标人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录。

（六）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；具备法律和行政法规规定的其他条件。

（七）本项目不接受联合体参加。

（八）根据采购项目提出的特殊条件：具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

# 六、竞标人参加本项目报价必须提供以下资格证明文件

（一）提供合格的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或“三证合一”的营业执照副本），事业单位提供事业单位法人证书（复印件盖鲜章）。

（二）法定代表人或事业单位法人/负责人授权书（原件盖鲜章）。

（三）法定代表人或事业单位法人/负责人和授权代表身份证（复印件盖鲜章）。

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（原件盖鲜章）。

（五）提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函（原件盖鲜章）。

（六）具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）（复印件盖鲜章）。

（七）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（原件盖鲜章）。

（八）竞标人参加政府采购活动前三年内，没有骗取中标行为，无不正当理由放弃中标（成交）行为，未进行过恶意投诉，在经营活动中没有违法、违规记录的承诺。

（九）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

七、投标文件份数：响应文件正本1份、副本1份，并在其封面上清楚地标明响应文件、项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。（正本、副本每页均需盖供应商鲜章）

八、竞标要求

投标文件应于2025年10月27日下午16:00之前递交到乐山市市中区农业农村局四楼会议室（乐山市市中区红雀碗街118号）。投标文件由供应商自行密封后在递交时间内送达，逾期送达、密封错误的响应文件，采购人不予接收。

- 九、评标方法

- 本采购项目采取综合评价方式，在满足采购人所有需求的前提下，在控制价范围内进行综合评价确定中标供应商，评分标准见下表；

| 序号 | 评审因素及权重 | 分值 | 详细描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价15% | 15分 | 1、比选申请人的报价与评审基准价相同的得满分15分。2、其他有效报价与评审基准价相比，每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.3分，扣完为止。3、评审基准价：有效比选申请人的报价的算术平均值为评审基准价。 | 客观 |
| 2 | 团队技术力量40% | 40分 | 1、项目负责人具有农学、土壤学、化学或实验测试类高级职称的得6分，具有农学、土壤学、化学或实验测试类中级职称的得3分，其余不得分，本项满分6分;(提供相关人员身份证明材料和职称证复印件并加盖鲜章)。 2、项目技术负责人具有农学、土壤学、化学或实验测试类高级职称的得5分，具有农学、土壤学、化学或实验测试类中级职称的得2分，其余不得分，本项满分5分;(提供相关人员身份证和职称证复印件并加盖鲜章)。 3、项目的质量负责人具有农学、土壤学、化学或实验测试类高级职称的得5分，具有农学、土壤学、化学或实验测试类中级职称的得2分，其余不得分，本项满分5分;(提供相关人员身份证和职称证复印件并加盖鲜章)。 4、其他人员（除项目负责人、技术负责人、质量负责人外）具有农学、土壤学、化学或实验测试类相关专业，高级职称每有1人得4分，中级职称每有1人得2分，初级职称每有1人得1分，本项最多得24分。(提供相关人员身份证和职称证复印件并加盖鲜章)。 注:以上人员不重复累加计分。 | 客观 |
| 3 | 服务方案35% | 35分 | 根据供应商针对本项目提供的实施方案进行综合评分，内容包含但不限于：①项目实施目标和重难点分析；②耕地质量调查实施方案；③耕地质量定位监测实施方案；④服务质量控制措施；⑤风险防控措施；⑥人员安排及计划；⑦文件档案管理等。 以上7项内容包含全面且完全满足采购人实际需求的得35分；方案中每有1项内容要素存在缺失的扣5分，方案内容要素中每存在1处缺陷的扣2分，单项内容要素扣减分值不超过5分。扣完为止。本项满分35分。 注:内容缺陷是指：存在项目名称错误，地点区域错误，方案内容不满足本次采购需求，方案内容矛盾或表述前后不一致，仅有框架或标题，适用的标准（方法）错误，明显复制其他项目内容等任意一种情形。 | 主观 |
| 4 | 业绩5% | 5 | 供应商提供自2022年1月1日至响应文件递交截止之日类似项目业绩的证明材料，每提供一个得1分，本项最多得5分，不提供不得分。 注：提供合同复印件或中标（成交）通知书并加盖供应商公章，不提供或不满足不得分。 | 客观 |
| 5 | 综合实力5% | 5 | - 供应商具有农产品质量安全检测机构考核合格证书（CATL）得3分； - 供应商具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）得2分。 注：提供以上证书复印件并加盖供应商公章，不提供的不得分。 | 客观 |

- 2.合同签订方式：中标供应商在收到中标通知书起5日内与业主方签订书面合同；

- 3.中标供应商不得转包或非法分包;

- 4.本次采购报名供应商不足3家的，终止本次采购。

十、其他补充事宜

（一）响应文件正本一份，副本一份，并在其封面清楚的标明响应文件、采购项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

（二）本次采购供应商只能单独投标，不支持联合体投标。

（三）服务时间要求：2026年12月30日前完成本项目所有服务。

（四）供应商必须具有履行合同所必需的专业技术能力，如不具备履行能力，将取消中标资格。

附件：供应商报价文件相关文件格式

（联系人：胡潇予；联系电话：13359316659。）

乐山市市中区农业农村局

2025年10月22日

附件

服务机构报价文件相关文件格式

（一）法定代表人/单位负责人授权书

：

本授权声明：                    （服务机构名称）                （法定代表人姓名、职务）授权                                                （被授权人姓名、职务）为我方“                                                                  ”报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签章：

授权代表签字：

服务机构名称：             （盖章）

日          期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表身份证复印件

（二）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

致：

我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，具有良好记录，随时接受招标人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

服务机构名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日    期:      年    月   日

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：

我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，随时接受招标人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

服务机构名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日    期:      年    月   日

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：

我单位现参与                         项目，并作出如下承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受招标人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

服务机构名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日    期:      年    月   日

（五）采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录的承诺函

致：

我单位现参与                       项目，并作出如下承诺：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法、违规记录，没有骗取中标行为，未进行过恶意投诉的行为、无不正当理由放弃中标（成交）行为，如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

服务机构名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日    期:      年    月   日

（五）报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 人民币大写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价合计（人民币元）： 大写： |  |  |  |

注：1 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括采购、运输、税费和询价文件规定的其它费用。

2.“询价报价表”需由法定代表人或授权代表签字并盖服务机构印章。

服务机构名称：                      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

报价日期：