2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（结核病防治项目）
2021年度，乐山市中区结核病防治工作，在市中区政府及卫健局的直接领导下，依托中央经费结核病控制项目经费，通过定点医院及全区结防人员的共同努力，继续加大肺结核病人的发现和管理力度，使我区的结核病防治工作进展顺利，取得了一定成效，完成了项目预期目标。2021年结核病防治经费预算2.5万元，使用2.5万元。现将2021年乐山市中区结核病防治工作开展情况总结如下

一、主要工作指标完成情况：

1、病人发现指标

截至2021年1月－12月31日，结核病门诊共接诊可疑肺结核病人837例，完成疑似肺结核病人筛查病例任务的124.55%(837/672)，发现活动性肺结核病人275例，完成任务的178.57%（275/154）。

2、结核病人病例报告

截至2021年1月1日－12月31日，按现住址统计报告肺结核病例455例，其中，重报病例及其他原因删除50例，实际有效报告405例。经结核病防治所抽查各医疗机构门诊日志，未发现漏报病例，结核病网报率在95%以上。

初诊病人痰检率

市中区2021年1月1日—12月31日各定点医院初诊肺结核病人837例，痰检837例，初诊病人痰检率100%。

DOTS覆盖率

市中区按照国家及省市的相关要求，制定实施十三五结核病防治规划，中心每年制定年度工作计划，按照规划及上级要求在全区各乡镇及街道社区开展结核病防治工作，DOTS覆盖率100%。

总体到位率

2021年市中区非结防机构报告肺结核病人及疑似病人例385例，总体到位 372例，总体到位率：96.62 %。

涂阳肺结核病人密切接触者筛查率

2021年1月1日－12月31日共计登记涂阳肺结核病人91例，有密切接触130人，做相关结核病筛查130人，筛查率：100%。

新涂阳肺结核患者治愈率

乐山市中区2021年同期登记新涂阳肺结核病人54例，肺结核死亡5例，治愈49例,治愈率90.74%。 

肺结核患者成功治疗率

乐山市中区2021年同期登记活动性肺结核病人161例，成功治疗153例，成功治疗率为95.03%。

肺结核病人系统管理率

2021年同期登记治疗活动性肺结核病人例161，系统管理159例，系统管理率98.76%。

督导率

今年因疫情防控工作未开展对乡镇医院和社区卫生服务中心开展现场督导工作，主要通过线上数据以及半年，年终考核核查和督导。

2021年诊断涂阴肺结核病人111例，开展了分子生物学检查病人59例，未进行分子生物学检查病52例，分子生物学检查率为53.15%(59/111).

2021年度，市中区辖区范围内共有15 所学校发生了学生结核疫情 24 例.对发生的学校结核疫情都进行了及时处置.

    13,2021年1月1日—12月31日，共登记活动性肺结核患者275例，其中病原学阳性患者147例，病原学阳性率53.45%(147/275)。

二、主要存在问题
1、部分定点医院对诊断的病原学阳性患者未及时送检标本进行耐药筛查。

2、肺结核病人免费药品治疗病例较低。

3、非结防机构转诊病人转诊率较低，导致病人以追踪为主的到位方式，提高了病人到位人力成本。 

4，涂阴肺结核病人，分子生物学检查率较低.

三、存在问题可能原因分析
1、定点医疗机构对结核病防治工作理解与认识不足。

2、配套措施不够完善，影响病人选择到定点医院就诊的积极性。

四、2022年工作重点
1、加强结防工作与基本公共卫生服务工作的有机整合，一是按照《肺结核患者健康管理服务规范》强化病人随访管理，二与基公每年的健康体检工作链接，强化糖尿病等慢性病病人的筛查，对符合疑似肺结核患者，增加X线胸片检查项目以进一步增加肺结核病人发现率。

2、加强对定点医疗机构的督导工作并请定点医疗机构对防治工作人员给予适当的政策支持。

3、给上级有关部门做好参谋，尽量完善配套政策措施，比如医保、门诊门槛费及免费措施等，以吸引所有肺结核病人到定点医疗机构治疗。

4、制定市中区结核病归口管理措施，确保辖区内非结核病定点医疗机构诊断的肺结核病人全部到定点医疗机构治疗管理。

            乐山市市中区疾病预防控制中心

                2022年3月22日

PAGE  
4

