2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（预防接种服务费）

- 一、基本情况

2021年免疫规划科主要工作为制定和实施辖区免疫规划策略，实施精细化管理；培训、指导、督导预防接种门诊开展预防接种服务；负责全区的免疫规划疫苗及注射器计划、储存、分发；负责非免疫规划疫苗挂网阳光采购、实施冷链运转、冷链温度监测系统的管理、维护及运转；组织开展免疫规划疫苗针对传染病的监测工作和处理以及人群免疫水平监测工作；开展疑似预防接种异常反应监测和调查处置；开展接种率常规报告、监测和分析；负责全区儿童预防接种信息化系统管理和运行；完善免疫规划工作有关的基础资料收集整理等。2021年疫苗服务费预算350万元，截止2021年12月31日使用350万元,该费用支付2020年9-12月疫苗服务费134万元，支付2021年1-7月服务费216万元，2021年8-12月剩余209万疫苗服务费未支付。

二、评价工作开展情况

2021年全年疫苗接种针次≥13.5万针次，2021年全年完成181542人次。国家免疫规划疫苗报告接种率达≥98%，2021年免疫接种率平均98.46%，已完成全年要求。

三、综合评价结论

1、开展常规免疫工作,加强流动儿童管理。

（1）2021年新建本地儿童卡3709人、流动儿童卡1548人，共计建卡建证5257人；接种免疫规划疫苗135152人次、非免疫规划疫苗181542人次。加强流动儿童接种工作管理：及时上报了2021年免疫规划疫苗计划，每月及时上报各种报表。

2、加强疫苗、注射器出入库管理和非免疫规划疫苗阳光采购，做好冷链系统管理

（1）有专人负责疫苗、注射器出入库登记，及时盘存，对失效疫苗、注射器妥善管理。2021年接收免疫规划疫苗101172支，非免疫规划疫苗采购209929支，新冠肺炎疫苗910278支。1-12月冷链运共计运转86次。

（2）召开了2021年非免疫规划疫苗遴选会。非免疫规划疫苗实行计划合同管理，在省药械平台上采购，接收疫苗时，严格查验疫苗企业、批号、批签发和进口通关单、温度监控记录等。

（3）2021年为接种单位配备医用冷藏冰箱、冷藏箱、冷藏包、无线温度采集模块、冷链监测主机模快、冷链监测管理平台一套，从而保障了疫苗有足够的储存空间和电子冷链温度监测。 向接种单位配置了发电机组：更好的应对突发停电事件，保障疫苗质量安全。

（4）建立了冷链设备档案，完善疫苗贮存、运输温度记录，做到疫苗冷链温度全程可监控。每日对冰箱进行2次人工温度监测和2次联网电子监测签字。

3、加强《疫苗法》、预防接种人员资质相关培训

认真贯彻《疫苗管理法》，2021年对不同接种单位接种人员共计进行了15次新冠疫苗接种资质培训和2次常规预防接种资质培训，新冠疫苗接种资质培训人员共计1044人，常规预防接种资质培训232人，培训后经考试合格，取得资质分别为829人和191人。

4、开展接种率抽样调查工作：

0岁组至6岁组儿童在12月龄内完成五苗单苗接种率分别为：卡介苗99.93 %（1469／1470）、脊灰疫苗100％（1470/1470）、百白破疫苗99.93％（1470/1470）；麻腮风疫苗100％（1470/1470）；乙肝疫苗第一针及时接种率为93.54％（1375／1470），乙肝疫苗全程接种率100％（1470/1470），乙脑疫苗基础免疫接种率100％（1470/1470），A群流脑疫苗接种率100%（1260/1260），甲肝疫苗接种率100％（1260/1260）

- 四、 相关措施建议

1.继续按要求加强免疫规划工作，是市中区免疫工作更上一个台阶。

2.加大预算申请额度，保证各乡镇的疫苗接种服务费能按时到位。

乐山市市中区疾病预防控制中心

2022年3月22日